办公室9月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好巡视组交办信访件跟踪办理相关工作。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 会同相关条线做好“万企大走访”活动对接联络工作。 | 是 | 全 体 |
| 3 | 组织报送2026年市民生实事项目计划。 | 是 | 苏 心 王雪薇 |
| 4 | 组织开展局系统纠治信访“四应四不”问题。 | 是 | 李瑞新 陈光玺 |
| 5 | 研究下发《南通市水利局网络安全事件应急预案（试行）》《南通市水利行业网络安全事件应急预案（试行）》。 | 是 | 张 兵 陈光玺 |
| 6 | 加快推进信息系统整合方案编制工作，配合做好2025年整合项目立项报批等前期工作。 | 是 | 张 兵 |
| 7 | 组织开展“网络安全宣传周”系列活动，加大数字应用典型案例宣传。 | 是 | 张 兵 王雪薇 |
| 8 | 继续抓好以防汛抗旱防台为重点的信息宣传工作。 | 是 | 张 兵 王雪薇 |
| 9 | 做好人大代表建议和政协委员提案办理、总结后续相关工作。 | 是 | 王雪薇 |
| 10 | 组织海港引河南闸站项目档案验收。 | 是 | 李瑞新 苏 心 |
| 11 | 1.继续做好有关人事工作； 2.做好公务员信息系统人员信息更新维护工作； 3.做好中级职称评审工作； 4.做好中秋、国庆值班安排工作； 5.做好局机关后勤保障及公车管理工作。 | 是 | 单东岳 仲 秋 |

机关党委9月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵头做好市委党建考核半年调研评估反馈问题的整改工作。 | 是 | 东 强 葛雯静 |
| 2 | 完成党员发展相关工作：一名预备党员转正、一名发展对象转成预备党员。 | 是 |  |
| 3 | 牵头开展局系统“算好廉政账”专题教育月活动。 | 是 |  |
| 4 | 完成其他工作。 | 是 |  |

规划计划处9月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进“十五五”水利安全与发展规划编制相关工作，到上海、苏州调研“十五五”水利规划编制情况。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 督促海安做好北凌新闸应急工程开工的各项准备工作，围堰已经开始实施。 | 是 |  |
| 3 | 积极服务好塘芦港闸外迁工程、碾砣港闸工程前期工作。 | 是 |  |
| 4 | 做好zbtb突出问题系统整治、水利水务领域突出问题系统整治。 | 是 |  |
| 5 | 积极推进省水利重点工程实施进度，兴石河整治工程已经完工。 | 是 |  |
| 6 | 根据省厅要求，进一步梳理我市需要整治的中小河流，明确2026年治理任务。 | 是 |  |
| 7 | 做好全口径水利投资月报等各类报表的上报工作。 | 是 |  |
| 8 | 陪同省厅规划办调研长青沙洲滩治理方案。 | 是 |  |

安全生产监管处9月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对省级重点水利工程丁堡河整治、通州湾海堤、通扬运河整治工程和市本级滨江全民活动中心、临江河等工程开展质量安全监督检查。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 向市安委办报送重点工作开展情况，填报全市水利安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026）及水利安全生产信息系统。 | 是 | 曹 琦 |
| 3 | 参加全市化工和危险化学品安全全链条治理工作专班关于化工和危化品安全全链条治理工作会商会。 | 是 | 刘培培 |
| 4 | 研究部署万企大走访。 | 是 | 全 体 |
| 5 | 参加全省水利重点工程建设安全监督管理人员业务培训、全省水利工程质量监督人员培训。 | 是 | 刘培培 曹 琦 |
| 6 | 部署中秋、国庆期间消防安全防范工作。 | 是 | 曹 琦 |

政策法规处9月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好三峡移民信访稳定工作，完成节前三峡移民稳定情况调度，化解一起赴京信访苗头，本月未发生信访事件。 | 是 | 朱成勇 景海林 |
| 2 | 推进2025年度水库移民后期扶持项目建设，完成通州区生产开发项目调整批复工作。 | 是 |  |
| 3 | 指导如东县完成移民后扶直补资金发放不规范问题的整改，目前9人超发资金31800元已全部追缴。 | 是 |  |
| 4 | 协助市人大常委会推进《南通市水利工程管理条例》修改工作，已通过市人大常委会法制委员会、主任会议审议。 | 是 | 朱成勇 顾 菲 |
| 5 | 会同河长处开展《关于深化河长制改革的实施意见》意见征集工作。 | 是 |  |
| 6 | 完成秦燕、胡燕诉我局未依法履职二审出庭应诉工作。完成王国华等人非法采砂案行政复议答复。 | 是 |  |
| 7 | 完成局系统行政执法证件管理制度的制定。 | 是 |  |
| 8 | 完成规范涉企行政执法专项行动总结材料报送工作。 | 是 |  |
| 9 | 服务企业情况：办理行政许可8件，办理审批表项目3件。 |  | 景海林 |

财务审计处9月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认真学习并严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。 | 是 | 吴 刚 黄枫茵 |
| 2 | 配合做好省审计厅关于工程建设领域规范化管理和风险防控专项审计工作。 | 是 |  |
| 3 | 继续开展政府采购货物和服务zbtb项目突出问题系统整治工作。 | 是 |  |
| 4 | 配合省厅继续开展2024年度省以上水利发展资金绩效线上评价工作。 | 是 |  |
| 5 | 完成局系统2026年部门预算“一上”申报工作。 | 是 |  |
| 6 | 完成局系统2024年度部门决算公开工作。 | 是 |  |
| 7 | 推进如皋移民项目、海安通扬运河（栟茶运河－如皋界段、如海河-东姜黄河段）项目审核报告交换意见。 | 是 |  |
| 8 | 推进海门常乐灌区项目（2023—2025年）、通扬运河（如皋段）整治工程等项目出具审计决定。 | 是 |  |

水资源管理处9月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点工作： 1.水经济发展：围绕水生态产品价值转换、水权交易、“水权贷”等如何促进经济发展赴浙江学习。 2.水资源管理：（1）开展南通市农业用水计量核算试点等项目招标工作；（2）指导各地开展洗车场私自凿井、盗用地下水综合整治工作；（3）做好全国取用水平台推送的95个问题线索排查与反馈，均已通过省厅审核，待水利部审核；（4）修正南通市重点河道生态水位保障方案；（5）核对并报送河湖控制断面生态水位批复成果分析表；（6）配合省水利厅开展海（咸）水入侵调查工作，对沿海的县（市、区）地下水登记造册的取水井进行摸底；（7）配合省厅编制省地下水超采地区治理方案（涉及海安、如皋、如东Ⅳ、V承压井）。 3.服务企业：配合税务部门复核企业水量数据。 4.上级指导：（1）配合长江委来通调研地下水管理保护工作；（2）对省厅抽查的近年来取水许可办理规范化进行核查（涉及如皋、如东、通州湾各一件）。 5.防汛抗旱防台：深入学习值班值守工作要求，继续做好值班值守工作。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 常规工作： 1.完成8月份发现的数据治理疑似问题复核与反馈。 2.报送9月份政务信息。 | 是 | 全 体 |

工程运行管理处9月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密切关注水雨工情，加强值班值守，优化水工程调度，成功防御18号台风“桦加沙”外围水汽带来的强降雨影响，保障全市防汛防台安全。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 按月报送省高质量发展绩效评价考核指标推进情况、市委农办一号文件的月度工作开展情况。 | 是 | 赵 钒 |
| 3 | 完成如皋市长青沙西南缘护坎水毁修复工程项目实施方案批复。 | 是 | 张俊华赵 钒 |
| 4 | 推进南通市水旱灾害防御工作手册编制。 | 是 | 张俊华 |

农村水利与水土保持处9月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预 期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进2025年农村生态河道建设。目前，新建成农村生态河道530.16公里、进度95%，其中完成市政府为民办实事项目农村生态河道98公里、进度98%。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 推进2025年农水重点项目建设。通州区团结灌区、如东县九遥河灌区均完成年度投资100%。通州区国家水土保持重点工程完成年度投资76%，如皋市国家水土保持重点工程完成年度投资85%。 | 是 | 全 体 |
| 3 | 推进农村供水工程运行管护不到位等问题整改工作。目前，累计排查问题21项，已整改13项，整改率62%；完成如皋市下原镇农村供水水质问题投诉件办理。 | 是 | 陆姣含 |
| 4 | 组织县（市、区）完成农业水价综合改革新增面积验收工作；完成南通市农业水价综合改革总结评估报告，并上报省水利厅。 | 是 | 于跃宏 陆姣含 |
| 5 | 完成上报农水重点工程月调度情况。 | 是 | 喻红芬 |
| 6 | 服务重大项目：做好苏通第二过江通道工程项目水土保持相关服务工作；完成3个项目水土保持设施验收核查和备案工作。 | 是 | 全 体 |
| 7 | 完成加快建设宜居宜业和美乡村工作、市委一号文件工作等月调度工作。 | 是 | 陆姣含 |
| 8 | 办理省水利厅〔2025〕167号信访件、通州湾电话信访件、南通市中央创新区科创产业发展有限公司长期拒不履行水土保持法定义务的信访事项。 | 是 | 全 体 |
| 9 | 参与赴浙江开展水经济调研工作。 | 是 | 于跃宏 |
| 10 | 开展工业企业走访相关工作。 | 是 | 于跃宏 陆姣含 |

河长制工作处9月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预 期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成北凌新闸建设期间断面活水调度工程施工图设计并督促实施。持续推进重点断面周边片区常态运行。 | 是 | 包源源 杨 玄 |
| 2 | 组织赴浙江学习调研，完善《关于深化河长制改革的实施意见》，形成《南通市幸福河湖建设实施方案（2025-2030）》初稿。 | 是 | 包源源 |
| 3 | 完成市级河长调整，配合市级河长巡河。 | 是 | 包源源 杨 玄 |
| 4 | 完成新通扬运河淮河流域幸福河湖验收。 | 是 | 黄轶峰 |
| 5 | 启动水利部遥感图斑复核“回头看”工作。 | 是 | 杨 玄 |
| 6 | 协调海安、东台交界河道水面漂浮物联防联治。 | 是 | 包源源 |
| 7 | 配合做好第三轮中央环保督察整改及省委巡查工作，报送污染防治攻坚任务三季度进展。 | 是 | 黄轶峰顾思俊 |
| 8 | 开展河道长效管护巡查、三季度长江及市管河道巡查。 | 是 | 全 体 |

工管站9月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党建工作：1、结合《关于组织开展局系统2025年度“算好廉政账”专题教育月活动的通知》要求开展主题党日活动。2、组织参观“壮丽史诗——南通地区抗日战争史”专题展。 | 是 | 邱旭东 陈建黄 |
| 2 | 城区河道建管：1、推进通启运河水利枢纽工程上部结构及配套用房施工，做好机组启动验收准备工作。2、会同局办公室、涵闸中心完成海港引河南闸站工程档案验收。3、推进安全体系升级工程软件页面开发。4、完成临江河整治工程，继续联合闸管所推进九圩港深坑抢险工程施工，做好滨江公园抛石工程施工前期准备工作。5、继续配合做好zbtb领域突出问题系统整治工作。6、梳理2020年以来水系等效替代项目。7、结合“十五五”期间城建水利项目建设计划、水系等效替代、服务重大项目等，对接各区按照轻重缓急编制报送2026年城建计划。8、做好超强台风“桦加沙”影响期间的市区防汛调度工作。 | 是 | 单 瑾 曹慧蓉 |
| 3 | 工程管理：1、推进长江委《长江岸线保护和开发利用规划》评估，并做好沿江企业一企一档的建立工作。2、推进民主沙、恒力、四号坝、龙信、鸿润达码头等问题整改。目前恒力已完成审查报告的修改。3、完成海安通榆河遥感违法点验收销号。4、开展浒通河闸安全鉴定工作。5、完成海堤全线提标建设对象方案编制。6、完成三季度长江涉河建设项目及海安骨干河道巡查。7、配合人大开展《水利工程管理条例》立法修订相关工作。8、开展水利部下发的长江遥感图斑“回头看”复核工作，并配合省厅完成长青沙、民主沙等具体图斑的复核。9、配合省厅完成李国英部长来江苏拟汇报的智能化系统接入及汇报材料的准备工作。10、编制完成2025—2026年度九圩港至营船港长江水下地形测量项目招标文件。 | 是 | 严冬妮 陈 敏 |
| 4 | 服务项目：1、为海门振江、海润达码头及海安凤山重件码头等项目落地主动服务、积极指导，目前海润达已找到路径，正在开展洪评编制。2、完成韩通、龙游湾生态景观带、如皋港集团码头维修加固、富港污水处理厂改造项目涉河审批以及熔盛、国鼎管桩码头泊位及内港池维护性疏浚（砂石不上岸）项目审批。3、紧盯各环节，推进李港水厂长江委涉河许可工作。4、办理地块总评方案意见反馈3件。 | 是 | 邱旭东 严冬妮 单 瑾 |

水政水资源监管保障中心9月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党建： 1.落实“第一议题”制度，跟进学习习近平总书记近期重要讲话精神； 2.组织党员参观苏州市低空经济发展展示馆和AI智能制造融合发展中心，加快科技创新和产业创新融合； 3.开展“算好廉政账”专题教育月活动，组织党员参观崇川区廉情教育中心； 4.召开学习教育总结会议。 | 是 | 吴 飞 李佳茜 张仁贵 王春燕 印卓伟 |
| 2 | 重点工作： 1.水经济方面：赴浙江省丽水市、湖州市等地学习“十五五”水利发展规划及水经济发展、水生态产品价值转换工作经验做法； 2.水环境保护方面：根据省水利厅办公室统一部署，组织开展长江河道采砂管理统一执法巡查行动； 3.优化营商环境方面：服务韩通赢吉和振华2家企业，协助做好砂土处置工作； 4.工作创新方面：与地勘院开展地下水源热泵系统联合评估工作，陪同长江委节水保护局开展地下水资源调研； 5.工作谋划方面：组织各县（市、区）编报2026年省河道采砂管理项目资金和绩效目标。 | 是 | 全 体 人 员 |
| 3 | 常规工作： 1.节约用水方面：指导市区计划用水户开展水平衡测试和用水审计工作，推进《节水有道》宣传片拍摄，配合省厅开展全市集中式污水处理厂及再生水利用情况调查； 2.市区水资源管理方面：9月19 日完成与苏建公司应诉开庭；开展菜市场、洗车场巡查 2 次，巡查 15家； 3.采砂管理方面：本月出动执法艇7艇次、执法车2车次、57人次巡查； 4.辅助执法方面：协助完成王国华等人行政复议的答复工作；协助做好东安闸管理权属协调工作；做好市区河道巡查工作；推进内河执法艇建造工作。 | 是 | 翟惠云 丁皛钰 邱 琳 钱晶晶 黄叶飞 王春燕 印卓伟 |
| 4 | 其他工作： 完成2024年财政部门决算公开、上报2026年“一上”预算。 | 是 | 吴 飞 李佳茜 张仁贵 王春燕 印卓伟 |

供排水管理站9月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展主题党日活动，集中学习习近平总书记近期重要讲话重要指示精神，开展学习教育总结，组织“算好廉政账”专题教育月系列活动；持续抓好单位作风建设。 | 是 | 刘美华 章梅娟 |
| 2 | 截至9月底，市本级计收水利工程水费1953万元，完成年度任务的81%，比上年同期增加40万元。 | 是 | 全 体 |
| 3 | 跟进各地水费征收进程，及时协调解决相关问题。截至9月底，全市计收水利工程水费5977万元，比上年同期增加264万元。 | 是 | 刘美华 金莉莉 |
| 4 | 收集整理主城区主要河道水质监测数据，对接报业集团、南通百通、大数据管理局、南通水利微信公众号、主城区水利工程智慧管控系统完成水质周报发布工作。 | 是 | 章梅娟 |

九圩港管理所9月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好水闸、泵站安全运行。截至9月28日，本月水闸引水18潮次、6173.46万m3；泵站运行316.4台时、提水3417.13万m3。 | 是 | 杨卫星 翟卫萍 刘春阳 |
| 2 | 做好水闸和泵站经常检查，完成2025年度省级水利维修项目的方案审查。协调好闸站引提水与深塘应急抢险工程施工，抢险工程已于9月28日完工。 | 是 | 杨卫星 翟卫萍 刘春阳 |
| 3 | 做好泵站进水池水面垃圾清理。开展主水泵内部检查。做好冷水机组、事故门故障维修及事故门、工作门静磁栅维修更换。做好推力轴承换油保养工作。 | 是 | 杨卫星 刘春阳 |
| 4 | 做好节前全所安全专项检查。做好水闸、泵站液压油送检。根据《水利水电工程危险源辨识与风险评价导则》新规要求，对全所危险源进行调整。 | 是 | 杨卫星 翟卫萍 刘春阳 |
| 5 | 组织“算好廉政账”专题教育月活动。开展9月主题党日暨青年理论学习。召开预备党员发展大会。组织专业技术岗位竞聘上岗。集中观看9.3阅兵。开展一日捐活动。 | 是 | 杨卫星 翟卫萍 |
| 6 | 开展水利水务系统突出问题整治直属单位负面问题排查。 | 是 | 杨卫星 翟卫萍 刘春阳 |
| 7 | 完成2026年预算“一上”编制说明、测算表及项目预算绩效目标表等相关材料的编制和填报工作。 | 是 | 杨卫星 翟卫萍 |

通吕运河管理所9月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实“三会一课”制度，按期开展党日活动；组织在职在编人员参观南通革命纪念馆；按要求开展算好廉政账专题教育月学习活动，完成活动总结上报；完成“全国科普月”活动总结及上报；持续做好机关作风建设和党风廉政建设工作。 | 是 | 沈雪梅 闻明祥 |
| 2 | 做好突发强降雨值班值守工作，密切关注水雨情变化，确保闸站安全运行，本月至28日，水闸引水27潮，引水量6057万方（去年9月份引水26潮次，引水量7584万方；排水1潮，排水量728万方）；泵站运行855台时，提水量11148万方（去年9月份运行309台时，提水4027万方）。 | 是 | 沈雪梅 |
| 3 | 组织编制通吕闸安全鉴定现状调查分析报告；跟踪2024年省级维修项目绩效评价；完成了闸站第三季度工程监测；开展zbtb、政府采购领域专项整治自查自纠；完成2025年泵站出水池防碳化处理等项目的项目申报；完成2025年水闸防碳化、安全鉴定及泵站绝缘在线监测项目的招标；完成通吕枢纽护岸步道维修等工程项目的结算审计。 | 是 | 沈雪梅 李冬明 |
| 4 | 开展9月消防器材、燃气设施的检查和消防设备维保；开展第三季度（两节前）安全生产大检查和危险源辨识与评价；参加市安全生产管理协会的一般企业安全生产管理人员培训；开展2025年网络安全宣传周活动；做好自动化、信息化两个系统的日常巡检；配合做好市水利局信创整合的相关工作。 | 是 | 沈雪梅 李冬明 |
| 5 | 完成2024年度决算公开并发布；完成2026年部门预算“一上”申报工作；做好三季度工资季报测算工作；修订完善《所内控制度汇编》。 | 是 | 沈雪梅 闻明祥 马旭东 |
| 6 | 督促河道保洁单位做好通吕运河市区段保洁及管理区范围内巡查；做好钓鱼、捕鱼人员管理工作。 | 是 | 李冬明 马旭东 |

涵闸中心9月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成了各闸站的日常活水调度工作。本月以来，各涵闸共引水139潮次、引水7654万立方米；排6水潮次、排水548万立方米（去年9月份引水176潮次，引水量7149万方，排水23潮次、1237万方）；泵站运行1323台时、提水2509万立方米（去年9月份运行2221台时，提水量2813万方，排水12台时、排水13万方），其中海港南闸站水泵机组运行269台时、提水1907万立方米。 | 是 | 孟 辉 吴建伟 |
| 2 | 完成了海港引河南闸站机组大修工作。 | 是 | 周 慰 |
| 3 | 完成了2026年部门预算“一上”的编制上报工作；完成了小姚港闸资产核销申报相关工作。 | 是 | 周 慰 |
| 4 | 跟踪任港闸站永磁电机运行工况，形成数据对比；做好零星维修项目、自动化维护、拦污栅清理等项目现场管理工作。 | 是 | 吴建伟 |
| 5 | 做好各闸站机电设备、自动化及网络安全等管理工作。 | 是 | 吴建伟 |
| 6 | 按要求开展“算好廉政账”专题教育月活动；开展了9月份主题党日活动。 | 是 | 孟 辉 |
| 7 | 做好了9月份海港引河的管护保洁工作，共出船56次，打捞垃圾43桶。 | 是 | 周 慰 |

新江海河闸管理所9月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健全作风建设常态化长效化机制。开展9月份主题党日活动，集中观看九三大阅兵、参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题展览，组织开展“算好廉政账”“全国科普月”系列活动。 | 是 | 蔡雪峰 葛志楠 |
| 2 | 加强各闸运行管理，做好新江海河闸通航安全保障服务和船舶过闸监管；做好新江海河闸机械设备及水利设施的维护保养工作；严格执行汛期24小时值班制度，按照调度指令做好引水、排水工作。新江海河闸今年1—9月通航船只9196条，收入4426695.8元。营船港本月引水16潮次共计2474万立方米；新江海河闸无引排水。 | 是 | 蔡雪峰 葛志楠 唐 演 |
| 3 | - 组织开展安全生产管理人员培训；完成节前安全生产大检查。 | 是 | 唐 演 |
| 4 | - 继续推进2026年部门预算“一上”编制工作；推进政府采购系统整治工作；完成2024年决算公开。 | 是 | 田 甜 |
| 5 | 开展9月份绿化养护管理及考核，开展网络安全专题培训。 | 是 | 葛志楠 |
| 6 | 组织所部新建车棚及所部管理设施维修项目验收；推进南通市新江海河闸管理所2025年省级水利工程维修养护项目。 | 是 | 陈雪梅 |
| 7 | 跟进通启运河水利枢纽、双桥枢纽工程项目进展，加强建设监管；协调推进通启枢纽工程设计变更相关事宜，推进落实通启枢纽运行管理单位及相关费用。 | 是 | 全 体 |